## スケジュール
【スケジュールシート】 | [6 empty] | 表示開始日： | 2026-04-13 |  |  | 1 | 日単位
[26 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月
≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2026-04-13 to 2026-12-12
|  |  | ■ … 予定 ←→ … 実績 |  |  |  |  | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173 | 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203 | 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46270 | 46271 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46277 | 46278 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46291 | 46292 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46312 | 46313 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46319 | 46320 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46326 | 46327 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46333 | 46334 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46340 | 46341 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46347 | 46348 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46354 | 46355 | 46356 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46361 | 46362 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367 | 46368
作業 |  | 担当 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績) | 備考 | 2026-06-21: 勤労感謝の日; 2026-09-08: 建国記念日; 2026-09-20: 天皇誕生日
| スケジュール更新 | 例太郎 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-03 | 2020-01-02
日程
| α①締め切り |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | bar: 2026-04-13 to 2026-05-11
| α②締め切り | 坂田 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-12 | 2026-06-12
| β締め切り | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
| FIX締め切り | 坂田 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-24
| AGS予選 | 坂田 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 2026-07-27
| AGS | 坂田 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 2026-08-02
| 九州ゲーム大祭 | 坂田 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-08-20
プレイヤー
| キャラクターの表示 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-17 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-17
| 移動 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-17 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-17
| ジャンプ | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-22 | bar: 2026-04-22
| ダッシュ | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-22
| 通常攻撃 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24
| 重力 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-17 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-17
| アニメーション | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-22
| ダッシュ時のエフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-24
| 着地時のエフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-24
| 扉入室時のアニメーション | 坂田 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12
| 敵とぶつかったときにノックバックする処理 | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-06-13
| 地面や壁との当たり判定 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-04-21
雑魚敵
| キャラクターの表示 | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-11
| 移動 | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-11
| 攻撃 | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-11
| 重力 | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-11
| アニメーション | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29
ボス①
| キャラクターの表示 | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 2026-06-30
| 移動 | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 2026-06-30
| 攻撃① | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 2026-06-30
| 攻撃② | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 2026-06-30
| 攻撃③ | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 2026-06-30
| 重力 | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2026-04-24 | 2026-06-30
| アニメーション | 坂田 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 2026-06-30
| エフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-24
ステージ
| ステージの作成 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Tiledで生成 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
| ステージの描画 | 坂田 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 2026-04-13: ←; 2026-04-14: －; 2026-04-15: －; 2026-04-16: －; 2026-04-17: －; 2026-04-18: －; 2026-04-19: －; 2026-04-20: －; 2026-04-21: －; 2026-04-22: －; 2026-04-23: －; 2026-04-24: →
| 描画の最適化 | 坂田 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-17 |  | 2026-04-13: ←; 2026-04-14: －; 2026-04-15: －; 2026-04-16: －; 2026-04-17: →
| ステージの読み込み | 坂田 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-17 |  | 2026-04-13: ←; 2026-04-14: －; 2026-04-15: －; 2026-04-16: －; 2026-04-17: →
| タイルの当たり判定 | 坂田 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-21
扉
| 扉の表示 | 坂田 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 次のフロアへの遷移 | 坂田 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
坂田
カメラ
| 移動処理 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-16 | bar: 2026-04-16
| スクロール処理 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | bar: 2026-04-16 to 2026-05-11
| 追従処理 | 坂田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 2026-04-16: ←; 2026-04-17: －; 2026-04-18: －; 2026-04-19: －; 2026-04-20: －; 2026-04-21: －; 2026-04-22: －; 2026-04-23: －; 2026-04-24: →
アビリティ①グラビティ
| 重力の制御 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 2026-04-27: ←; 2026-04-28: －; 2026-04-29: －; 2026-04-30: －; 2026-05-01: →
| 重力方向に応じたキャラクターの向きの制御 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-01
| エフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
アビリティ②スタンプ
| 重力方向に勢いよく落ちる処理 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-01
| 地面着地時にエフェクトを出す処理 | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 2026-04-27: ←; 2026-04-28: －; 2026-04-29: －; 2026-04-30: －; 2026-05-01: －; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| 落下中は破壊可能オブジェクトを破壊する処理 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-04-27: ←; 2026-04-28: －; 2026-04-29: －; 2026-04-30: －; 2026-05-01: －; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| 敵にぶつかったときにダメージを与える処理。 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-04-27: ←; 2026-04-28: －; 2026-04-29: －; 2026-04-30: －; 2026-05-01: －; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| 敵にぶつかったときにぶつかった反対方向にノックバックする処理 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
| 敵にぶつかってその敵が倒しきれるときは落下し続ける処理 | 坂田 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
アビリティ③ショット
| チャージ処理 | 相良 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-04-27: ←; 2026-04-28: －; 2026-04-29: －; 2026-04-30: －; 2026-05-01: －; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| チャージ中に飛ぶ方向を決める処理 | 相良 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-04-27: ←; 2026-04-28: －; 2026-04-29: －; 2026-04-30: －; 2026-05-01: －; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| チャージからボタン離して勢いよく飛ぶ処理 | 相良 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-05-01: ←; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| 飛んでから壁で反射される処理(最大3回) | 相良 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-05-01: ←; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| 敵にぶつかって反射する処理(反射が最後の場合ノックバック) | 相良 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-05-01: ←; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| 敵にぶつかったときにダメージを与える処理。 | 相良 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-04-27: ←; 2026-04-28: －; 2026-04-29: －; 2026-04-30: －; 2026-05-01: －; 2026-05-02: －; 2026-05-03: －; 2026-05-04: －; 2026-05-05: －; 2026-05-06: －; 2026-05-07: －; 2026-05-08: →
| 敵にぶつかってその敵が倒しきれるときは飛び続ける処理 | 相良 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
| エフェクト(チャージ) | 相良 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
| エフェクト(吹っ飛び) | 相良 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
| エフェクト(反射) | 相良 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
アビリティ④エアウォーク
| 空中ジャンプ回数追加(5回) | 坂田 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15
| 空中ジャンプ時のエフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
アビリティ⑤テレポート
| 画面上から消える処理 | 坂田 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 画面上から現れる処理 | 坂田 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 消えてる間無敵処理 | 坂田 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 消えてる間に自由に移動できる処理 | 坂田 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 出現したときに周りに敵がいたときにダメージを与える処理 | 坂田 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 消えるときのエフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-05-29
| 出現時のエフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-05-29
アビリティ⑥エアースラッシュ
| ジャンプしたときに飛び道具を放つ(2つ) | 坂田 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | bar: 2026-05-11
| 飛び道具の制御 | 坂田 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | bar: 2026-05-11
| 敵にぶつかったときのダメージ処理 | 坂田 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15
| エフェクト | 坂田 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
アビリティ⑦ボックス
| 箱の生成処理 | 井東 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-15 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-11
| プレイヤーの箱の管理処理(1人3つまでしか生成できない) | 井東 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-15 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-11
| 箱の爆発処理 | 井東 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-15 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-11
| 箱との衝突判定 | 井東 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-15 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-11
| 箱の時間による爆発処理 | 井東 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-15 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-11
| 爆発のダメージ処理 | 井東 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-15
| 生成時のエフェクト | 井東 | 2026-06-13 |  | 2026-07-10
アビリティ⑧スーパーマン
| スピード強化 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| ジャンプ力強化 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| エフェクト | 相良 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-07-10 | 2026-07-10
アビリティ⑨ジャイアント
| 攻撃力強化 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 見た目を大きくする | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 移動速度低下 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| ジャンプ力低下 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 当たり判定も調整 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| エフェクト | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
アビリティ⑩メタル
| 移動速度低下 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| ジャンプ力低下 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| ダメージ半減 | 坂田 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29
| 常時メタル化 | 相良 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-29